PLANIFICACIÓN DE PROYECTO

──────────────────────────────

Sistema de Agendamiento de Citas Médicas

Web App + Mobile App

Versión 1.0 | Febrero 2026

Documento Confidencial

# Tabla de Contenidos

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la planificación integral para el desarrollo de un sistema de agendamiento de citas médicas compuesto por una aplicación web y una aplicación móvil nativa. El sistema permitirá a los usuarios agendar citas presenciales y virtuales, laboratorios a domicilio, exámenes e imágenes, encontrar centrales médicas cercanas, acceder a promociones y gestionar su historial médico de manera integral.

El sistema incluye un robusto manejo de roles (Administrador, Doctor, Usuario e Invitado), integración con pasarelas de pago, sistema de notificaciones en tiempo real, chat médico-paciente, y un motor de promociones flexible.

## 1.1 Objetivos del Proyecto

- Objetivo Principal: Desarrollar una plataforma digital que simplifique y optimice el proceso de agendamiento de citas médicas para hospitales y clínicas.

- Accesibilidad: Disponible como aplicación web responsive y apps nativas para iOS y Android.

- Experiencia de Usuario: Interfaz intuitiva que permita agendar una cita en menos de 3 clics.

- Escalabilidad: Arquitectura preparada para múltiples hospitales, sedes y miles de usuarios concurrentes.

- Monetización: Sistema de pagos integrado con soporte para promociones, bundles y cupones.

## 1.2 Alcance

El proyecto abarca el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de:

- Panel Administrativo Web (backoffice)

- Portal Web para pacientes (responsive)

- Aplicación móvil iOS y Android

- API Backend centralizada

- Sistema de notificaciones (push, email, SMS)

- Integración con pasarela de pagos

- Sistema de videoconferencia para citas virtuales

# 2. Stack Tecnológico Recomendado

Tras evaluar múltiples alternativas considerando rendimiento, ecosistema, comunidad, costo de desarrollo y mantenimiento a largo plazo, se recomienda el siguiente stack:

## 2.1 Frontend Web

| Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 14+ | Framework React con SSR/SSG, SEO optimizado, rendimiento superior, App Router. |
| TypeScript | 5.x | Tipado estático para prevenir errores, mejor DX y mantenibilidad. |
| Tailwind CSS | 3.x | Diseño rápido y consistente, altamente personalizable, pequeño bundle. |
| Zustand / TanStack Query | Latest | Estado global ligero + cache de datos del servidor. |
| shadcn/ui | Latest | Componentes accesibles y personalizables basados en Radix UI. |

## 2.2 Frontend Mobile

| Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| React Native | 0.73+ | Código compartido con web (hasta 60-70%), comunidad masiva, rendimiento nativo. |
| Expo | 50+ | Simplifica builds, OTA updates, acceso a APIs nativas sin configuración. |
| React Navigation | 6.x | Navegación nativa fluida con soporte de deep linking. |

Alternativa considerada: Flutter es una excelente alternativa si el equipo tiene experiencia en Dart. Sin embargo, React Native permite compartir lógica de negocio, tipos y utilidades con el frontend web (Next.js/React), reduciendo significativamente el costo de desarrollo y mantenimiento.

## 2.3 Backend

| Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Node.js + NestJS | 20 LTS / 10.x | Arquitectura modular, inyección de dependencias, TypeScript nativo, escalable. |
| PostgreSQL | 16+ | BD relacional robusta, soporte JSON, extensiones geoespaciales (PostGIS). |
| Prisma ORM | 5.x | ORM type-safe, migraciones automáticas, excelente DX. |
| Redis | 7.x | Cache, sesiones, colas de trabajo, pub/sub para tiempo real. |
| Socket.io | 4.x | Chat en tiempo real, notificaciones live, actualización de disponibilidad. |

Alternativa Backend: Si el equipo prefiere Python, Django REST Framework + Celery es una alternativa sólida. Para equipos pequeños, Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime) puede acelerar el desarrollo inicial.

## 2.4 Infraestructura y DevOps

| Componente | Solución Recomendada |
| --- | --- |
| Cloud | AWS (ECS/Fargate) o Vercel (web) + Railway/Render (API) |
| CI/CD | GitHub Actions: build, test, lint, deploy automático |
| Contenedores | Docker + Docker Compose para desarrollo local |
| CDN | CloudFront o Vercel Edge Network |
| Almacenamiento | AWS S3 / Cloudflare R2 para archivos médicos e imágenes |
| Monitoreo | Sentry (errores) + Datadog/Grafana (métricas) + Logtail (logs) |
| Email | Resend o SendGrid para notificaciones transaccionales |

## 2.5 Servicios Externos Clave

| Servicio | Proveedor | Uso |
| --- | --- | --- |
| Pagos | Stripe / MercadoPago | Cobro de citas, suscripciones, reembolsos |
| Video | Twilio / Daily.co / Agora | Teleconsultas médicas en tiempo real |
| Maps | Google Maps / Mapbox | Central Médica Cerca de Mí |
| Push | Firebase Cloud Messaging | Notificaciones push iOS/Android |
| SMS | Twilio / Vonage | Recordatorios de citas por SMS |
| Auth | Auth0 / Clerk / Custom JWT | Autenticación multifactor, SSO |

# 3. Arquitectura del Sistema

## 3.1 Arquitectura General

Se recomienda una arquitectura basada en microservicios ligeros (o un monolito modular en fase inicial) con separación clara entre capas:

- Capa de Presentación: Next.js (Web) + React Native (Mobile)

- API Gateway: NestJS con módulos por dominio

- Capa de Servicios: Auth, Appointments, Payments, Notifications, Chat, Promotions

- Capa de Datos: PostgreSQL (principal) + Redis (cache/sesiones) + S3 (archivos)

- Capa de Integración: Pasarela de pagos, Video, Maps, SMS, Email

## 3.2 Modelo de Datos Principal

Entidades principales del sistema y sus relaciones:

| Entidad | Campos Principales | Descripción |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, phone, password_hash, role, profile_image, created_at | Usuarios del sistema (todos los roles) |
| Doctor | id, user_id, specialty_id, license_number, bio, consultation_price, rating | Perfil profesional del doctor |
| Patient | id, user_id, date_of_birth, blood_type, allergies, insurance_info | Perfil del paciente |
| Specialty | id, name, description, icon | Especialidades médicas |
| MedicalCenter | id, name, address, lat, lng, phone, hours, services | Sedes / centrales médicas |
| DoctorSchedule | id, doctor_id, center_id, day_of_week, start_time, end_time, slot_duration | Disponibilidad del doctor |
| Appointment | id, patient_id, doctor_id, center_id, type, date, time, status, price, notes | Citas agendadas |
| AppointmentSuggestion | id, appointment_id, doctor_id, patient_id, suggested_dates, status | Citas sugeridas por doctor |
| Payment | id, appointment_id, amount, method, status, transaction_id, refund_status | Registro de pagos |
| ChatMessage | id, sender_id, receiver_id, appointment_id, message, type, read_at | Mensajes doctor-paciente |
| Promotion | id, type, title, description, discount_value, conditions, valid_from, valid_to | Promociones y descuentos |
| LabOrder | id, patient_id, type, address, date, time, status, results_url | Laboratorios a domicilio |
| ExamOrder | id, patient_id, exam_type, center_id, date, time, status, results_url | Exámenes e imágenes |

# 4. Módulos Funcionales Detallados

## 4.1 Agendamiento de Citas Médicas (Presencial)

Flujo principal del usuario para agendar una cita presencial:

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Paso 1 | Selección de Especialidad | Búsqueda por nombre, filtro alfabético, especialidades populares destacadas |
| Paso 2 | Selección de Central Médica | Lista de sedes disponibles para la especialidad, mapa integrado, distancia desde ubicación |
| Paso 3 | Selección de Doctor | Lista de doctores disponibles con foto, rating, precio, próxima disponibilidad |
| Paso 4 | Selección de Fecha/Hora | Calendario con slots disponibles, vista semanal/diaria, horarios en tiempo real |
| Paso 5 | Confirmación y Pago | Resumen de cita, aplicar cupón/promoción, botón de pago, confirmación por email/push |

## 4.2 Agendamiento de Cita Virtual (Telemedicina)

Mismo flujo que cita presencial, con las siguientes diferencias:

- No requiere selección de central médica (la consulta es remota)

- Integración con servicio de videoconferencia (Twilio/Daily.co)

- Sala de espera virtual con indicador de turno

- Compartir pantalla y archivos durante la consulta

- Grabación opcional (con consentimiento) para referencia médica

- Chat de texto como canal alternativo durante la videoconsulta

## 4.3 Laboratorio a Domicilio

- Selección del tipo de examen de laboratorio

- Ingreso de dirección de domicilio con autocompletado (Google Places)

- Selección de fecha y franja horaria disponible

- Instrucciones pre-examen (ayuno, medicamentos, etc.)

- Seguimiento en tiempo real del técnico de laboratorio

- Resultados disponibles en la app con notificación push

## 4.4 Central Médica Cerca de Mí

- Mapa interactivo con ubicación del usuario (GPS)

- Pins de centrales médicas con info básica al hacer tap

- Filtros por especialidad, horario de atención, distancia

- Dirección y navegación integrada (abrir en Google Maps / Waze)

- Vista de lista alternativa ordenada por distancia

## 4.5 Exámenes e Imágenes

- Catálogo de exámenes: Rayos X, Resonancia, Tomografía, Ecografía, etc.

- Filtro por central médica y disponibilidad de equipos

- Preparación previa: instrucciones específicas por tipo de examen

- Resultados digitales disponibles en la app en 24-72 horas

- Compartir resultados con doctor directamente desde la app

## 4.6 Mis Citas (Próximas y Pasadas)

Panel unificado dividido en dos tabs:

### Próximas Citas

- Cards con información de fecha, hora, doctor, especialidad y central

- Countdown timer para la próxima cita

- Acciones: Cancelar, Reprogramar, Ver detalles, Iniciar videollamada

- Recordatorios automáticos: 24h antes, 2h antes, 15min antes

### Citas Pasadas

- Historial completo con resumen de cada cita

- Recetas y documentos adjuntos por el doctor

- Calificación y reseña del doctor (post-cita)

- Opción de reagendar con el mismo doctor

## 4.7 Sistema de Citas Sugeridas por el Doctor

Este es un flujo diferenciador clave de la plataforma:

| # | Descripción del Paso |
| --- | --- |
| 1 | El doctor, durante o después de la cita, programa citas futuras de seguimiento |
| 2 | El paciente recibe notificación push + email con las citas sugeridas |
| 3 | En la app, el paciente ve un panel especial de "Citas Sugeridas por tu Doctor" |
| 4 | Por cada cita sugerida, el paciente puede: Aceptar, Modificar fecha/hora, o Rechazar |
| 5 | Si modifica, el sistema verifica disponibilidad del doctor en la nueva fecha |
| 6 | El doctor recibe notificación de la decisión del paciente |
| 7 | Las citas aceptadas pasan automáticamente a "Próximas Citas" pendientes de pago |

## 4.8 Atención Prioritaria

- Botón destacado de "Atención Urgente" en el home de la app

- Click-to-call directo a la línea de emergencias del hospital

- Opción de callback: el hospital devuelve la llamada en X minutos

- Triaje digital básico previo a la llamada (síntomas principales)

# 5. Sistema de Promociones

Motor de promociones flexible que soporta múltiples tipos de descuentos y ofertas:

| Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Bundle | Paquete de servicios a precio especial | "Chequeo Ejecutivo: Consulta + 3 exámenes por $199" |
| % Descuento | Porcentaje de descuento directo | "20% OFF en primera consulta de Dermatología" |
| Compra X lleva Y | Compra un servicio y obtén otro con descuento | "Agenda 3 sesiones de fisioterapia, la 4ta al 50%" |
| Cupón | Código alfanumérico canjeable | "SALUD2026 = $30 de descuento en tu próxima cita" |
| Referidos | Descuento por referir nuevos usuarios | "Refiere un amigo y ambos reciben $15 de crédito" |
| Flash Sale | Oferta por tiempo limitado | "Solo hoy: Consultas de Nutrición a $25" |
| Primera Cita | Descuento para nuevos pacientes | "Tu primera cita con 30% de descuento" |

### Reglas del Motor de Promociones

- Cada promoción tiene: fecha de inicio, fecha de fin, límite de usos, especialidades aplicables

- Sistema de prioridad: si aplican múltiples promociones, se usa la más beneficiosa para el paciente

- Panel admin para crear, editar, pausar y eliminar promociones

- Dashboard de métricas: usos, ingresos generados, tasa de conversión por promoción

- Validación en tiempo real del cupón durante el checkout

# 6. Sistema de Roles y Permisos

## 6.1 Administrador

Descripción: Control total del sistema

Permisos:

- Gestión completa de usuarios, doctores, especialidades y centrales médicas

- CRUD de promociones, bundles y cupones

- Dashboard de análisis: ingresos, citas, métricas de uso

- Configuración de precios, horarios y políticas de cancelación

- Gestión de contenido: banners, notificaciones masivas

- Reportes financieros y exportación de datos

- Auditoría: log de todas las acciones del sistema

## 6.2 Doctor

Descripción: Gestión de agenda y pacientes

Permisos:

- Configurar su disponibilidad horaria por central médica

- Ver lista de pacientes agendados por día/semana/mes

- Chat y mensajería con pacientes asignados

- Sugerir/programar citas de seguimiento para el paciente

- Adjuntar recetas, notas médicas y documentos a la cita

- Ver historial de citas con cada paciente

- Iniciar y gestionar videoconsultas

## 6.3 Usuario (Paciente)

Descripción: Funcionalidad completa de agendamiento

Permisos:

- Buscar especialidades, doctores y centrales médicas

- Agendar, reprogramar y cancelar citas

- Realizar pagos y ver historial de transacciones

- Chat con doctores asignados

- Aceptar, modificar o rechazar citas sugeridas por doctores

- Calificar y reseñar doctores

- Ver resultados de exámenes y laboratorios

- Gestionar su perfil y datos médicos

## 6.4 Invitado

Descripción: Acceso limitado sin registro

Permisos:

- Explorar especialidades, doctores y centrales médicas

- Ver precios y disponibilidad de citas

- Ver promociones activas

- Ver mapa de centrales médicas cercanas

- Para agendar o pagar: redirigido a registro/login

- Registro simplificado con email o teléfono

# 7. Recomendaciones para Elevar la Experiencia de Usuario

### Onboarding Inteligente

Tutorial interactivo en primer uso. Perfilamiento inicial (edad, condiciones, seguro médico) para personalizar recomendaciones.

### Recordatorios Inteligentes

Notificaciones push escalonadas (24h, 2h, 15min). Recordatorio de medicamentos post-cita. Sugerencias proactivas de chequeos anuales.

### Rating y Reseñas

Sistema de calificación de doctores post-cita. Reseñas verificadas (solo pacientes que asistieron). Insignias para doctores mejor calificados.

### Favoritos y Doctores Recientes

Guardar doctores favoritos para acceso rápido. Historial de doctores visitados. Sugerencia de "Agendar de nuevo" con doctor frecuente.

### Expediente Médico Digital

Historial consolidado de citas, recetas, resultados. Compartible con nuevos doctores con un clic. Alertas de alergias y medicamentos activos.

### Modo Oscuro

Tema oscuro disponible para uso nocturno. Respeta configuración del sistema operativo.

### Accesibilidad

Soporte para lectores de pantalla (VoiceOver/TalkBack). Tamaños de texto ajustables. Alto contraste para usuarios con baja visión.

### Multi-idioma

Español e Inglés como mínimo. Estructura preparada para agregar más idiomas (i18n).

### Sistema de Rewards

Puntos por citas completadas canjeables por descuentos. Niveles de fidelidad (Bronce, Plata, Oro).

### Dependientes

Permitir al usuario agendar citas para familiares (hijos, padres, etc.). Perfil de dependiente con datos médicos propios.

# 8. Fases del Proyecto y Cronograma

## Fase 1: Descubrimiento y Diseño

Duración: Semanas 1-4 (1 mes)

- Levantamiento detallado de requerimientos con stakeholders

- Diseño de arquitectura de sistema y base de datos

- Wireframes de baja fidelidad para todos los flujos

- Diseño UI/UX de alta fidelidad en Figma

- Prototipo interactivo para validación con usuarios

- Definición del backlog y priorización de features

- Configuración del entorno de desarrollo y CI/CD

## Fase 2: MVP Backend + Auth

Duración: Semanas 5-8 (1 mes)

- Setup del proyecto NestJS con estructura modular

- Modelo de datos en PostgreSQL con Prisma

- Sistema de autenticación y autorización (JWT + roles)

- CRUD de especialidades, doctores, centrales médicas

- API de disponibilidad y slots horarios

- Tests unitarios y de integración

- Documentación de API con Swagger

## Fase 3: Módulo de Agendamiento + Web

Duración: Semanas 9-14 (6 semanas)

- Flujo completo de agendamiento de citas presenciales

- Frontend web con Next.js: Home, Búsqueda, Agendamiento

- Calendario interactivo de disponibilidad

- Panel de Mis Citas (próximas y pasadas)

- Sistema de citas sugeridas por el doctor

- Panel del Doctor: agenda, pacientes, notas

- Integración con mapas (Central Médica Cerca de Mí)

## Fase 4: Pagos, Promociones y Notificaciones

Duración: Semanas 15-18 (1 mes)

- Integración con pasarela de pagos (Stripe/MercadoPago)

- Motor de promociones: bundles, cupones, descuentos

- Sistema de notificaciones push (FCM)

- Notificaciones por email (transaccionales y recordatorios)

- Notificaciones por SMS (opcionales)

- Panel de administración de promociones

## Fase 5: Telemedicina y Chat

Duración: Semanas 19-22 (1 mes)

- Integración de videoconsulta (Twilio/Daily.co)

- Sala de espera virtual

- Sistema de chat en tiempo real (Socket.io)

- Compartir archivos y documentos en chat

- Laboratorios a domicilio: flujo completo

- Exámenes e imágenes: catálogo y agendamiento

## Fase 6: App Móvil

Duración: Semanas 23-28 (6 semanas)

- Setup React Native + Expo

- Replicar flujos principales del web en móvil

- Notificaciones push nativas

- Geolocalización y mapa nativo

- Integración de biometría (Face ID / Fingerprint)

- Modo offline básico (ver próximas citas sin conexión)

- Publicación en App Store y Google Play

## Fase 7: Panel Admin + QA + Lanzamiento

Duración: Semanas 29-34 (6 semanas)

- Panel administrativo completo (backoffice)

- Dashboard de análisis y reportes

- Pruebas de carga y rendimiento

- Pruebas de seguridad y penetración

- UAT (User Acceptance Testing) con grupo beta

- Corrección de bugs y optimizaciones

- Deploy a producción y monitoreo

- Documentación de usuario y capacitación

# 9. Cronograma Resumen

| Fase | Duración | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Descubrimiento y Diseño | 4 semanas | Sem 1 | Sem 4 |
| Fase 2: MVP Backend + Auth | 4 semanas | Sem 5 | Sem 8 |
| Fase 3: Agendamiento + Web | 6 semanas | Sem 9 | Sem 14 |
| Fase 4: Pagos y Promociones | 4 semanas | Sem 15 | Sem 18 |
| Fase 5: Telemedicina y Chat | 4 semanas | Sem 19 | Sem 22 |
| Fase 6: App Móvil | 6 semanas | Sem 23 | Sem 28 |
| Fase 7: Admin + QA + Launch | 6 semanas | Sem 29 | Sem 34 |
| TOTAL ESTIMADO | 34 semanas (~8.5 meses) |  |  |

Nota: Con un equipo de 4-6 desarrolladores dedicados. Un MVP funcional (Fases 1-3) puede estar listo en ~14 semanas (3.5 meses). Algunas fases pueden ejecutarse en paralelo para reducir el tiempo total.

# 10. Equipo Recomendado

| Rol | Cantidad | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Manager | 1 | Prioriza features, gestiona backlog, coordina stakeholders |
| Diseñador UI/UX | 1 | Diseño de interfaces, prototipado, investigación de usuarios |
| Frontend Developer (Web) | 1-2 | Next.js, TypeScript, React. Desarrollo del portal web |
| Frontend Developer (Mobile) | 1-2 | React Native, Expo. Desarrollo de apps iOS/Android |
| Backend Developer | 2 | NestJS, PostgreSQL, Redis. API, integraciones, lógica de negocio |
| DevOps / SRE | 1 (parcial) | Infraestructura, CI/CD, monitoreo, seguridad |
| QA Engineer | 1 | Pruebas automatizadas, manuales, rendimiento, seguridad |

Equipo mínimo viable: 5-6 personas (PM + Diseñador + 2 Frontend + 2 Backend)

Equipo óptimo: 8-9 personas incluyendo DevOps y QA dedicados

# 11. Estimación de Costos

Estimación aproximada basada en tarifas promedio de desarrollo para Latinoamérica y servicios cloud:

## 11.1 Costos de Desarrollo

| Concepto | Rango Bajo | Rango Alto |
| --- | --- | --- |
| Diseño UI/UX | $8,000 - $12,000 | $15,000 - $25,000 |
| Backend + API | $20,000 - $30,000 | $40,000 - $60,000 |
| Frontend Web | $15,000 - $22,000 | $30,000 - $45,000 |
| App Móvil (iOS + Android) | $18,000 - $28,000 | $35,000 - $55,000 |
| QA y Testing | $5,000 - $8,000 | $10,000 - $18,000 |
| TOTAL DESARROLLO | $66,000 - $100,000 | $130,000 - $203,000 |

## 11.2 Costos Mensuales de Operación

| Servicio | Costo Inicio | Costo Escala |
| --- | --- | --- |
| Hosting / Cloud (AWS/Vercel/Railway) | $100 - $300/mes | $500 - $2,000/mes |
| Base de datos (PostgreSQL managed) | $25 - $50/mes | $100 - $500/mes |
| Pasarela de pagos (comisión) | 2.9% + $0.30/tx | 2.9% + $0.30/tx |
| Video API (Twilio/Daily) | $50 - $200/mes | $500 - $3,000/mes |
| Email + SMS + Push | $30 - $80/mes | $200 - $800/mes |
| Monitoreo (Sentry + Logs) | $30 - $60/mes | $100 - $300/mes |

# 12. Seguridad y Cumplimiento Normativo

Al manejar datos médicos sensibles, el sistema debe cumplir con los más altos estándares de seguridad:

## 12.1 Seguridad Técnica

- Encriptación en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256)

- Autenticación multifactor (MFA) para doctores y administradores

- Tokens JWT con rotación automática y refresh tokens seguros

- Rate limiting y protección contra ataques de fuerza bruta

- Sanitización de inputs y protección contra SQL injection y XSS

- Auditoría de accesos: log de quién accedió a qué dato y cuándo

- Backups automatizados diarios con retención de 30 días

- Penetration testing periódico (cada 6 meses)

## 12.2 Cumplimiento Normativo

- HIPAA (si opera en EE.UU.): Protección de información médica personal (PHI)

- Ley de Protección de Datos local del país de operación

- Consentimiento informado digital antes de compartir datos médicos

- Derecho al olvido: capacidad de eliminar todos los datos del usuario

- Políticas de privacidad y términos de uso claros y accesibles

# 13. KPIs y Métricas de Éxito

| KPI | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tasa de conversión | % de usuarios que completan una cita vs. los que inician el flujo | > 60% |
| Tiempo de agendamiento | Tiempo promedio desde apertura de app hasta cita confirmada | < 90 segundos |
| NPS (Net Promoter Score) | Satisfacción general del usuario | > 50 |
| Tasa de no-show | % de citas agendadas a las que el paciente no asiste | < 10% |
| Retención mensual | % de usuarios que regresan en el siguiente mes | > 40% |
| Uptime del sistema | Disponibilidad de la plataforma | > 99.9% |
| Tiempo de respuesta API | Latencia promedio de las llamadas al backend | < 200ms |
| Calificación en stores | Rating promedio en App Store / Google Play | > 4.5 estrellas |

# 14. Próximos Pasos

| Plazo | Acción |
| --- | --- |
| Semana 1 | Validar esta planificación con todos los stakeholders del hospital |
| Semana 1-2 | Seleccionar y contratar al equipo de desarrollo |
| Semana 2 | Configurar repositorios, CI/CD y entorno de desarrollo |
| Semana 2-3 | Iniciar diseño UI/UX con workshops de descubrimiento |
| Semana 3-4 | Desarrollar y validar prototipos interactivos con usuarios reales |
| Semana 5 | Inicio formal del desarrollo (Sprint 1) |

──────────────────────────────

Documento preparado como guía de planificación.

Sujeto a ajustes según requerimientos específicos del hospital.